## Feuil1
|  | RESIDENCE MGP | TABLEAU MISE A JOUR LE 28/08/2012
N° | Date | Localisation | Problème | Réglé le : | Demandé par : | Observations
3 | 2011-05-04 | Résidence | Nettoyage des terrasses ( Toiture) |  | CS | A voir lors du prochain CS: devis demandés en 08/2011 et relancés en 09/2011 : reconsultation d'entreprises en prévoyant seulement l'entretien des descentes d'EP, des relevés, des couvertines et des points singuliers (vu en CS le 08/12/2011). Réception des proprositions des enterprises COUVRADOMES et DOMES ETANCH. Travaux commandés à l'entreprise COUVRADOMES qui interviendra à l' Automne 2012.
13 | 2011-09-28 | Bât E | Pb éclairage hall d'entrée |  | DA - JPV | Attente d'un devis de la société AMPERLEC suite à son intervention du 06/10/2011. Intervention annulée à AMPERLEC et commandée à la SARL ELEC SERVICES dans la semaine 6 : attente devis SARL ELEC SERVICES
25 |  | Bât C | Modification EP et EU |  | CS | Aucunes nouvelles de la partie adverse ainsi que de VINCI à ce sujet, Travaux non réalisés à ce jour : déclaration DO en cours. Une expertise a eu lieu le 12/09/2012 : attente du rapport d'expertise
26 |  | Résidence | Vérif disconnecteur eau incendie |  | RM | Le disconnecteur a été remis en service le 24/09/2012 : dossier joint à la procédure MGP
27 |  | Résidence | Suppression boucle magnétique porte Marivaux |  | CS | Travaux commandés à l'entrerpise THYSSEN le 14/11/2011 après le rdv chez M MICHON du 10/11/2011 : attente du résultat des investigations menées par la société THYSSENKRUPP : prévue en même temps que la gestion du logiciel de programmation des badges et télécommandes. La gestion de programmation des badges vigik et des télécommandes est assurée maintenant par la société MATRAND. En ce qui concerne ce dossier, il est décidé de consulter la société THYSSENKRUPP pour connaitre la règlemenattion en vue de la suppression du bouton et du badge vigik d'ouverture de la porte rue marivaux ainsi que de savoir si la boucle magnétique détecte les vélos
28 |  | Résidence | Procédure MGP & VIVAT |  | CS | Un courrier a été adressé à tous les copropriétaires le 06/10/2011 pour information sur l'avancement de la procédure MGP. Pour la procédure MGP, M KAIS a relancé à plusieurs reprises Maitre RS pour l'avancement du dossier suite à notre réponse à la note aux parties de M LANQUETTE, A ce jour, nous n'avons aucunes nouvelles, nous avons relancé Maitre RS le 14/11/2011 (voir compte rendu du CS du 07/02/2012). Une nouvelle réunion d'expertise judiciaire a eu lieu sur place le 24/02/2012 suite à la mise en cause de certaines entreprises par la SCI MGP (voir compte rendu de cette réunion établi par le syndic dont une copie a été adressé à la Commisiison Procédure). M LANQUETTE a adressé le 16/03/2012 un compte rendu de la réunion du 24/02/2012 au syndic et une réponse du syndic a été adressé à Maitre RS le 29/03/2012.Suite à la réunion de la commission procédure avec Maitre RS le 11/05/2012, un chiffrage des réserves est en cours par l'intermédiaire de M RIVRON économiste de la construction : un premier chiffrage est prévue vers le 15/06/2012. Le syndic a remis fin Juin 2012 à Maitre RS les premiers devis établis par l'intermédiaire de M RIVRON. En ce qui concerne la procédure VIVAT, un courrier a été adressé à Maitre LEDOUX le 19/09/2011 : en cours et voir CR du CS du 08/12/2011 : relance de Maître LEDOUX le 13/02/2012 et le 11/05/2012. Le syndic a rdv avec Maître RS le mercredi 17/10/2012 pour faire le point sur les 2 procédures et lui transmettre les derniers devis ainsi que les nouveaux éléments survenus dans la copropriété
29 | 07/20/2012 | Résidence | Logiciel platine interphone |  | CS | Courrier adressé à Maitre RS le 03/06/2010 pour récuperer le logiciel de programmation : relance de Maitre RS le 08/10/2011. Suite au CS du 07/02/2012 et au devis FOURNIAL adressé au CS, courrier adressé à Miatre RS le 17/02/2012 : Ce problème a été évoqué lors de la réunion d'expertise judiciaire du 24/02/2012 : lors du dernier CS, il a été décidé d'accepter le devis de l'entrerpise FOURNIAL qui doit trasmettre tout le dossier à l'entrerpise THYSSENKRUPP qui gèrera maintenant le logiciel et la programmation : le dossier et la programmation des bips et badges ont été récupérés par le société THYSSENKRUPP : un rdv a été organisé le 11/07/2012 sur place avec la société THYSSENKRUPP et le fournissseur BETICIMO pour faire le point et un autre rdv a eu lieu sur place le 14/09/2012 à ce sujet : dorénavant l'entrerpise MATRAND gèrera la programmation des badges et des télécommandes ( Entreprise MATRAND 114 Ave de la République 63 800 COURNON D4AUVERGNE Tél 04 73 69 49 97)
30 |  | Résidence | Nuisances sonores maison de retraite |  | BG - JPV | Le syndic et M GENESTE ont rencontré MME BLANCHET la directrice de la maison de retraite le 27/06/2012 : un point sera fait à la rentrée de Septembre 2012 suite à ce rdv : le syndic reprendra contact avec la directrice de l'établissement car son chien continu à divaguer dans la copropriété
39 | 2011-11-28 | Résidence | Plaque du regard d'eau général coté rue des 9 soleils |  | Ville | Courrier de la Mairie transmis à la Commission Procédure le 02/12/2011 et transmis à Miaitre RS le 05/12/2011 pour joindre à la procédure MGP : un courrier a été adressé à la Mairie dans le courant de la semaine 26 pour connaître les raisons de la non comformité du regard : attente de la réponse de la Mairie.
60 | 2012-01-21 | Résidence | Contrat d'entretien P3 des chaudières GAZ |  | JPV | Souscription d'un contrat collectif à l'ordre du jour de la prochaine AG 2012. Demande à la société SAVELYS de faire une variante à son devis suivant le nombre de souscripteurs : proposition SAVELYS adressée au CS le 27/02/2012 :point traité lors de l'AG du 23/05/2012. Un questionnaire a été adressé à tous les copropriétaires avec le CR de l' AG du 23/05/2012 avec une délai de réponse au 15/09/2012. A ce jour, 55 chaudières seraient à entretenir au titre du contrat P3. Un nouveau courrier sera adressé aux copropriétaires dont le synidc n'a pas eu de réponse afin que ceux-ci répondent positivement ou négativement. Toutefois, il est décidé de confier le contrat à la société SAVELYS dont la proposition sera établie en fonction du nombre définitif de chaudières à entretenir et dont la date de prise d'effet sera le 01/01/2013
64 | 0702/2012 | Résidecne | Travaux d'aménagement de la rue Marivaux |  | CS | Travaux reportés à la fin 2012 ou au début 2013. Une réponse de la Mairie a été adressé au syndic le 05/06/2012 dont une copie a été envoyée au CS : suite à la réunion du CS du 27/06/2012, il est décidé d'accepter la proposition de la Mairie suivant la réponse faite à M PELLERIN président du CS de la résidence MDH. M PELLERIN a précisé au syndic que la résidence MDH a refusé la propristion de la Mairie en vue de la pose de bornes ainsi que pour le déplacement du poteau électrique
68 | 0702/2012 | Résidecne | Fonctionnement VMC |  | CS | Devis demandé à la société SAVELYS en vue de la protection des caissons (parties verticales et horizontales) en toiture terrasses le 02/03/2012 : relance de la société SAVELYS le 01/06/2012 et le 10/10/2012
70 | 0702/2012 | Bat D | Réparation boite coupure GAZ au Rdc |  | CS | Intervention commandée à l'entreprise DESAUTEL dans la semaine 8
72 | 2012-05-14 | Résidence | Problème des batteries de désenfumage des cages d'escalier |  | BG | Fax adressé à DESAUTEL à ce sujet le 04/06/2012 : entreprise DESAUTEL relancée le 26/06/2012 et le 26/09/2012
73 | 2012-05-24 | Bat D | Fuite entre le RDC et le S Sol dans la cage d'escalier |  | Mme SECHET | Intervention commandée à l'entreprise ABC PLOMBERIE le 25/05/2012
76 | 2012-06-27 | Bat F | Reprise d'un muret devant le batiment |  | FONCIA | Intervention commandée à l'entreprise TECHNABAT dans la semaine 28 : travaux prévus durant l' Automne 2012
77 | 2012-06-27 | Bat A | Bruit de la VMC |  | CS | Intervention commandée à SAVELYS dans la semaine 28.
79 | 2012-06-27 | Bat E | Fuite intermitante au S Sol dans la garage collectif |  | JPV | Intervention de recherche de fuite commanbdée à l'entreprise ABC PLOMBERIE le 06/06/2012
81 | 2012-06-27 | Résidence | Etude consommation électrique de l'éclairage des parties communes |  | CS | L'entreprise SARL ELEC SERVICES a été missionée à ce sujet en collaboartion avec un fournissieur de produits électriques : une réponse est prévue à la rentrée de Septembre 2012 : un rdv est prévu à ce sujet le mardi 30/10/2012 sur place avec l'entreprise SARL ELEC SERVICES, le syndic et Messieurs MICHON et BOUILLOT
82 | 2012-06-27 | Bat E | Probleme de l'ascenseur constaté sur place par l'entreprise THYSSENKRUPP |  | DA | Voir CR du CS du 27/06/2012 à ce sujet. Une déclaration de sinsitre DO sera effectuée à ce sujet
87 | 2012-09-27 | Résidence | Mode opératoire de changement des ampoules, néons, spots, etc |  | CS | Le syndic organisera un rdv sur place entre la société de nettoyage GIRAUD NETT et l'entreprise d'électricité SARL ELEC SERVICES afin de définir les modalités d'exécutions
88 | 2012-09-27 | Résidence | Mise en place d'un grillage au desuus de l'ensemble d'entrée et du portail du coté rue Marivaux |  | CS | devis demandé à l'entrerpise AUBIGNAT dans la semaine 40
89 | 2012-09-27 | Résidence | Contrat d'entretien en vue du remplacement des néons dans les garages ABCDE et les spots des halls d'entrée |  | CS | devis demandé à l'entrerpise SARL ELEC SERVICES dans la semaine 40
90 | 2012-09-27 | Résidence | Enlèvement des toiles d'araignées dans les couloirs de caves |  | CS | intervention commandée à l'entrerpise GIRAUD NETT dans la semaine 40
91 | 2012-09-27 | Garages ABCDE | Netttoyage des portes de garages |  | CS | M GENESTE se propose de faire un inventaire des portes de garages concernées. Un courrier sera adressé aux copropriétaires en question dans le courant de la semaine 41
92 | 2012-09-27 | Résidence | Porblèmes chats |  | CS | Un courrier a été adressé aux propriétaires des appartements C14 et C33. Le syndic prendra contact téléphoniquement avec les 2 propriétaires car la situation n'a pas évoluée
93 | 2012-09-27 | Résidence | Site internet de la copropriété |  | CS | M SOUBEN a fait part aux membres du CS qu'il ne souhaitait plus assurer la gestion du site. Les membres du CS souhaitent que M SOUBEN assure cette mission jusqu'à l'AG afin de trouver un remplacant lors de cette réunion
94 | 2012-09-27 | Résidence | Pompes de relavage |  | CS | Un diagnostic de l'état de celles-ci sera effectuée et un nouveau couurier sera adressé à la société VINCI afin d'avoir des précisions concernant leur fonctionnements et leur fonctions
95 | 2012-09-27 | Résidence | Problème de fonctionnement des platines d'interphones des entrées extérieures et du batiment B |  | CS | Voir compte rendu du CS du 27/09/2012